**2019年“肺扬之家”肺癌患者关爱活动项目**

**财 务 报 告**

**一、财务预算：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **项目支持形式以及预算** | | | **爱康执行内容** |
| 单价（元/场） | 场次 | 总价（元） |  |
| 肺癌疾病讲座 | 2000 | 2 | 4000 | 活动信息发布、通知患者，统计人数等 |
| 饮食营养/烹饪工作坊/专家讲座 | 2000 | 20 | 40000 | 活动执行，包括会场布置，茶歇安排、食品材料准备、现场拍照等 |
| 莲花山 爱健康（“肺扬唱”） | 1400 | 40 | 56000 | 活动信息发布、通知患者参与、统计人数等 |
| 合计 |  |  | 10000 |  |

**二、项目中期支出明细：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用支出 | 费用类型 | 内 容 | 金 额 |
| 专家费用 | 肺癌疾病讲座/饮食营养/烹饪工作坊/专家讲座专家费用 | 10500.00元 |
| 食品食材 | 肺癌疾病讲座/饮食营养/烹饪工作坊/专家讲座活动茶歇食品、午餐食材、实操食材 | 26915.21元 |
| 人员费用 | 患教活动义工补助 | 3040.00元 |
| 莲花山“爱健康肺扬唱” | 莲花山“爱健康肺扬唱”活动老师、乐队、莲花活动义工等费用 | 43311.00元 |
| 总计 |  | **83766.21**元 |

项目截止到9月，共举行 31场莲花山“爱健康 肺扬唱”活动，2场“肺扬之家”肺癌疾病讲座，17场“肺扬之家”饮食营养/烹饪工作坊/专家讲座活动，直接参与的肿瘤患者近三千人次。项目截止到9月，费用总支出为83766.21元，项目的单项支出严格按照中华社会救助基金会和深圳市爱康之家大病关怀中心关于开展2019 “肺扬之家”肺癌患者关爱项目的“捐赠协议书”的相关约定和预算执行，详细支出请见：深圳2019“肺扬之家”肺癌患者关爱项目中期财务支出明细表和财务凭证扫描件（患教讲座签到表已经粘贴在财务凭证中扫描）。